## Seznam
Návrh pořadí staveb v obec Štěpánkovice - výhled
| Stavby | rok | cena (tisíc Kč) | poznámky | projektová příprava
1 | Dokončení rozšíření hřbitova | 2017 | 600 |  | je
2 | Nové a opravované místní komunikace | 2017 | 9000 | součásti je rekonstrukce kanalizace | je
| Sluneční | 2017 |  |  | je stavební povolení
| Čsl. Armády - odbočení | 2017 |  |  | je stavební povolení
| Slezská | 2017 |  |  | je DUR
| Albertovec u dvou bytovek | 2017 |  |  | je v přípravě
3 | Kanalizace dětské hřiště Mlýnská, Zahradní |  | 2000 | havarijní stav | je
5 | Cyklosteska ČOV-Kravaře | 2017 | 400 |  | je stavební povolení
6 | Výstavba sociálních bytů I etapa | 2017-2018 | 5000 | možná dotace | je UR
7 | Rekonstrukce Obecního úřadu | 2017-2020 | 800 | 2017
8 | Výkup a demolice starých domů | 2017-2025 | 5000 | možná dotace, celé období
9 | Výstavba sociálních bytů II etapa | 2018 | 15000 |  | je UR
10 | Stavby v rámci pozemkových úprav | 2018-2025 | 15000
11 | Poldr na Svobodě Vlčoch |  |  | možná dotace | je nutno aktualizovat
12 | Rozšíření a výstavba polních cest |  |  | možná dotace | není
13 | Výsadba zeleně I, II, III etapa |  |  | možná dotace | není
14 | Průmyslová zona | 2018 | 2500 |  | v přípravě
15 | Rekonstrukce sportovišť škola I etapa | 2018 | 10000 | možná dotace | je stavební povolení
16 | Výkup pozemků a stavba inženýrských sítí. | 2018-2025 | 5000 | dle územního plánu | není
17 | Meziskládka výkopové zeminy a stavební suti | 2019 | 5000 | možná dotace | studie
18 | Rekonstrukce Zahradní - Lípová | 2019 | 5000 |  | je stavební povolení
19 | Rekonstrukce U bartošovce, Rybníční, Komenského | 2019 | 8000 |  | v přípravě
20 | Optokabely po rekonstrukcí komunikací | 2017-2025 | 2000 |  | je
21 | Cyklotrasa Kobeřice - Hadí kopec | 2019 | 5000 | možná dotace, | je stavební povolení
22 | Rozšíření kapacity mateřské školky | 2019 | 10000 | možná dotace | je studie
23 | Rekonstrukce Lípová - Poštovní | 2019 | 5000 | možná dotace | není
24 | Rekonstrukce Zahradní, Na kopečku II etapa | 2019 | 4000 | možná dotace | není
25 | Rekonstrukce sportovišť škola II etapa | 2020 | 10000 | možná dotace | studie
26 | Rekonstrukce Mlýnská I etapa, ČD - Novodvorská | 2020 | 9000 | možná dotace | není
27 | Mlýnská II etapa - Novodvorská - Agroland | 2020 | 9000 | možná dotace | není
28 | Písečná, Střední, Oldřišovská | 2020 | 6000 |  | pasport - studie
29 | Bílá Bříza, | 2020 | 2000 |  | studie
30 | Rekonstrukce Novodvorská, Sluneční | 2021 | 6000 | možná dotace | dopracovat
31 | Rekonstrukce Generála Svobody, Luční, | 2021 | 4000 | možná dotace | není
32 | Rekonstrukce Petra Bezruče, Mírová | 2022 | 4000 | možná dotace | není
33 | Rekonstrukce Okrouhlá, Polní | 2022 | 5000 | možná dotace | není
34 | Hlavní I, II, III etapa, Svobody | 2022-2025 | 45000 |  | není
| Odhadované náklady |  | 214300
| Bernard Halfar |  |  | 2017-02-02